- Hoja de ruta para la financiación de proyectos de normalización de redes en el marco del PRONE

Este capítulo como producto central del documento está orientado a definir una hoja de ruta para la normalización de redes eléctricas que incorporen sistemas de AGPE, considerando los requisitos necesarios para acceder a financiación con cargo al PRONE. La propuesta de metodología presentada para esto se basa en la revisión normativa, el análisis de actores, los requisitos técnicos, socioeconómicos y legales identificados, y las consideraciones generadas a partir del caso de estudio.

El planteamiento de una hoja de ruta permite facilitar la gestión integral de este tipo de proyectos, mejorar los procesos de formulación y fortalecer la coordinación interinstitucional, considerando las oportunidades y vacíos regulatorios identificados.

2.1 Identificación de actores públicos y privados

La ejecución de proyectos de normalización que incorporen AGPE en barrios subnormales requiere de participación de diversos actores institucionales, técnicos y sociales para conseguir financiación del PRONE. Esta articulación garantiza que los proyectos estructurados cumplan con los requisitos técnicos y normativos y a su vez atienda a las condiciones socioeconómicas y del territorio en las comunidades.

Es este proceso se involucran entidades de orden nacional, regional y local, de diferentes naturalezas que a través de sus responsabilidades complementan el proceso en las distintas etapas, los cuales se pueden agrupar según la naturaleza de sus actividades en:

- Instituciones públicas nacionales y territoriales.

- Empresas del sector eléctrico y entidades privadas.

- Actores sociales y comunitarios.

Instituciones públicas nacionales y territoriales

Ministerio de Minas y Energía: Es la entidad responsable de la administración general del fondo, es quien expide el acto administrativo para realizar las convocatorias, y a través de estas establece los términos y condiciones de participación, priorización, requisitos documentales técnicos, administrativos, jurídicos y sociales que deben ser cumplidos y/o entregados. Así mismo, es quien se encarga de las gestiones administrativas y de supervisión en la etapa precontractual, contractual y poscontractual de los proyectos con recursos adjudicados.

A través del CAPRONE, presidido por el ministro, viceministro y director de energía del MME se aprueban y priorizar los proyectos con concepto FAVORABLE resultantes de cada convocatoria. Las actas son el registro oficial de los recursos adjudicados.

CREG: Define el marco regulatorio para las redes de distribución y para la integración de AGPE en el SIN, incluyendo los requisitos de conexión, medición bidireccional y gestión de excedentes. Aqui se resalta la regulación vigente entorno a la AGPE ya que son la base para el planteamiento de los esquemas de sostenibilidad solicitados en el DUR.

SSPD: Es la administradora del SUI, donde se centralizan los reportes realizados por los prestadores de servicios públicos del SIN a través de formatos previamente estructurados. Esta información no solo permite la vigilancia de las entidades en la cadena de valor, sino que representa el insumo para informes, estadísticas, investigaciones y control social, entre otros. Por tanto, al ser el sistema definido para ello, el MME se basa en el registro de los formatos S4, TC1 y TC2 para la asignación del subsidio FOES y la habilitación de los barrios subnormales en sus convocatorias.

Entidades territoriales (Alcaldías): Las alcaldías son el actor más crítico, ya que es a través de su Plan de Ordenamiento Territorial – POT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT o Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT que se reconoce legalmente la subnormalidad a través de la certificación, la cual es el insumo para que el OR de la zona de influencia pueda registrar en el SUI a través de formatos como el S4, TC1, TC2 la existencia de estos barrios y así, hacerlos objeto del subsidio FOES y del PRONE. En este sentido conforme al ordenamiento territorial, asegura que estos barrios no se encuentran en zonas de riesgo hecho que permite la intervención del estado en infraestructura eléctrica.

Adicionalmente, una vez las redes de los barrios subnormales sean aptas, es la encargada de prestar el alumbrado público, garantizando continuidad, calidad del servicio y los niveles de cobertura adecuados conforme a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 943 de 2018 y de definir el estrato socioeconómico.

Empresas del sector eléctrico y entidades privadas.

OR: Son los responsables en casi todas las fases del proceso, identifican y diagnostican los BS en su red, gestionar la certificación ante los entes territoriales, diligenciar los formatos del SUI, formular y presentar el proyecto, contratar y supervisar las obras, financiar y supervisar la interventoría, garantizar la gestión social, asumir la AOM de los activos una vez terminadas las obras si así es definido por el MME y prestar apoyo técnico y/o económico a los usuarios que requieres adecuación de sus redes internas. En cuanto a los activos de AGPE, en la formulación deben garantizar el punto de conexión al SIN.

Comercializadores: Frecuentemente en los BS los OR actúan como comercializadores, no obstante, cuando esto no se cumple, el comercializador debe comprometerse a atender a los usuarios una vez se surta el proceso de normalización lo que implica la comercialización de los excedentes del sistema de AGPE.

Actores sociales y comunitarios.

Lideres sociales y/o representantes de la comunidad: Permiten un acercamiento directo con los beneficiarios y el éxito de la gestión social realizada por el ejecutor de los proyectos.

Comunidades Energéticas: Figura legalmente constituida como prestador de servicio público, la cual puede estar facultada para la gestión de los activos del sistema de AGPE y para suscribir contratos o convenios asociativos para desarrollar las actividades de generación, comercialización, y uso eficiente de la energía. La constitución de estas debe realizarse antes o durante la ejecución de los proyectos.

A continuación, se presenta por medio de la Tabla 3 una síntesis de los actores y su rol dentro de las fases del proceso de normalización con AGPE:

Tabla 3. Actores y su función principal en el proceso de normalización con AGPE

| Grupo de Actores | Actor | Fase Principal | Función Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Instituciones Públicas Nacionales y Territoriales | MME / CAPRONE (Nacional) | Financiación | Administración del fondo, emisión de convocatorias, priorización y aprobación de proyectos, y supervisión administrativa general. |
|  | CREG (Nacional) | Dimensionamiento, estructuración y sostenibilidad | Definición del marco regulatorio para distribución y esquemas de sostenibilidad de AGPE (conexión, medición y excedentes). |
|  | SSPD (Nacional) | Diagnóstico y Estructuración | Administración del SUI, centralización de reportes operativos y suministro de información base para la asignación de subsidios (FOES). |
|  | Alcaldías (Territorial) | Diagnóstico, estructuración, ejecución y sostenibilidad | Certificación de legalidad/zona de no riesgo del barrio según el POT, gestión del alumbrado público, definición del estrato socioeconómico y posible participación en la gestión social. |
| Empresas del Sector Eléctrico y Entidades Privadas | OR | Diagnóstico, diseño, estructuración, ejecución, energización y sostenibilidad | Diagnóstico de barrios, formulación de proyectos, ejecución de obras, gestión social, soporte técnico a usuarios y operación (AOM). |
|  | Comercializadores | sostenibilidad | Compromiso de atención al usuario normalizado y gestión de la comercialización de excedentes generados por sistemas AGPE. |
| Actores Sociales y Comunitarios | Líderes Sociales | Diagnóstico, ejecución y sostenibilidad | Apoyo en el acercamiento con beneficiarios y apoyo en la gestión social realizada por el ejecutor del proyecto. |
|  | Comunidades Energéticas | Diagnóstico, ejecución y sostenibilidad | Gestión de activos de AGPE y suscripción de convenios para generación, comercialización y uso eficiente de la energía. |

Fuente: Elaboración propia

2.2 Requisitos para financiación a través del PRONE

La normalización de redes eléctricas en BS constituye un proceso integral que da cumplimiento a requisitos técnicos, sociales, económicos y legales definidos en la regulación colombiana con el fin de garantiza que los proyectos presentados sean viables, seguros, sostenibles y elegibles para recibir financiación pública. Con la integración de la subsección 3.4 al decreto 1073 se establecieron obligatorios los siguientes requisitos.

2.2.1 Requisitos Técnicos

- Diseños de ingeniería, memorias de cálculo y planos (eléctricos y civiles). Estos deben ser aportados a título gratuito al MME.

- Cronograma proyectado para la ejecución del proyecto y las actividades requeridas.

- Plan donde se determinen las estrategias para garantizar la sostenibilidad del proyecto a nivel social, ambiental y económico.

2.2.3 Requisitos Económicos

- Proyecto presentado en el formulario de la Metodología General Ajustada (MGA), herramienta diseñada por el DNP.

- Plan de inversiones quinquenal con recursos del Operador de Red.

- Presupuesto y costos del proyecto a nivel global y unitario.

2.2.4 Requisitos legales y administrativos

- Carta de presentación donde se identifiquen los datos generales del proyecto incluyendo el recurso solicitado.

- Garantía de seriedad y/o cumplimiento de la oferta con el fin de respaldar los diseños y el presupuesto presentado.

- Cuando el OR sea diferente al comercializador, se debe presentar un acuerdo en el cual conste el compromiso de atender a los usuarios y comercializar los excedentes del sistema de AGPE.

- Certificado que conste el registro de los BS en el SUI.

- Carta suscrita por el representante legal del ente territorial que evidencie el compromiso de gestionar los recursos para la prestación del alumbrado público.

- Certificación expedida por la entidad territorial donde conste que el barrio beneficiario es un BS y se defina la estratificación socioeconómica en que quedará este cuando sea ejecutado el proyecto.

Adicionalmente, el proyecto debe cumplir condiciones operativas y financieras, entre las cuales se destaca la obligación del OR de financiar la interventoría y la restricción de que el costo del desmonte del material no supere el 3% del valor total del proyecto. No obstante, estos no son los únicos que deben ser cumplidos por los OR en la presentación de los proyectos ya que en cada convocatoria el MME está facultado para exigir nuevos requisitos y/o especificar lo que deben contener los documentos relacionados anteriormente. Por tanto, una vez revisadas las convocatorias realizadas a partir de 2024 se identifican los siguientes requisitos:

- Suscripción por el representante legal del OR del Plan de Acción de Responsabilidad Social estructurado por el MME (este contiene la obligación de la conformación de la Comunidad Energética con los usuarios beneficiados).

- Restricción de que el costo de la interventoría no supere el 7% de los costos directos del proyecto.

- Garantizar mínimo el consumo básico de subsistencia para cada usuario siempre y cuando técnica y regulatoriamente sea posible.

- Listado de usuarios beneficiados

- Certificación del OR donde consten el compromiso de la contratación del 50% del personal local, apoyo financiero y técnico en la adecuación de las redes internas de las viviendas, establecer y/o garantizar el punto de conexión del sistema AGPE, realizar socializaciones y acompañamiento social durante y después de la ejecución del proyecto, entre otros.

- En caso de presentarse cofinanciación, documento que especifique el porcentaje de este.

- Especificidad de diagramas unifilares existentes y proyectados, detalles de cortes horizontales y verticales, sistema de medición el cual debe ser de infraestructura avanzada (AMI).

- Declaración de cumplimiento de los profesionales asociados en los diseños, memorias de cálculo y planos.

- Análisis de alternativas del sistema de AGPE

- Análisis de riesgo.

2.3 Hoja de Ruta Metodológica

Debido a la necesidad que una metodología clara que integre aspectos técnicos, sociales económicos de manera secuencial y clara, se propone la siguiente hoja de tura diseñada para facilitar la planificación, estructuración y financiación de los proyectos que incorporen sistemas de AGPE con el propósito de garantizar su sostenibilidad técnica y social a largo plazo.  La metodología se organiza en cuatro fases secuenciales y una transversal a estas.

Las fases planteadas son:

- Diagnostico

- Diseño y dimensionamiento

- Estructuración y gestión del financiamiento

- Ejecución, energización y sostenibilidad

Cada una de estas responde a los lineamientos del PRONE, criterios regulatorios de la CREG y las directrices de planeación establecidas recopiladas de cada convocatoria emitida por el MME.

2.3.1 Fase 1 - Diagnóstico

Como punto de partida, está orientada a identificar la situación legal, técnica, socioeconómica, organizacional y disponibilidad de terreno en el BS con el objetivo de generar una comprensión del entorno y las necesidades energéticas de la población a intervenir.

Actores involucrados: OR (liderazgo) y ente territorial.

Acciones principales:

- Verificar el reconocimiento como BS por parte de la alcaldía, ya que sin este documento no puede ser objeto de financiamiento del PRONE. Esta actividad debe ser gestionada por el OR antes de que se expidan las resoluciones convocantes del MME.

- En paralelo a la actividad 1, se debe validar a través de la alcaldía que el BS no es una zona de riesgo y por tanto puede ser intervenido con recursos del estado y la estratificación asignada a los usuarios.

- Una vez se cuente con la certificación del ET se debe realizar el reporte en el formato S4 del SUI.

- Levantamiento técnico de la red y demanda existente. Consiste en identificar el número de viviendas, infraestructura existente que pueda ser reutilizada y/o reubicada (transformadores, postes, conductores, macromedidores), capacidad instalada, caracterización de las redes internas de los usuarios, punto más cercano de conexión.

- Diagnóstico socioeconómico y cultural por medio de instrumentos de recolección de información (encuestas, censos, entre otros). La idea principal es conocer las condiciones de ingresos de los usuarios paso así determinar la capacidad de pago, presencia de comunidades étnicas, liderazgos, conocimientos básicos sobre la energía y experiencias previas de intervención del OR. Esta última actividad es muy importante ya que, si hay inconformidades previas en la relación con el OR, es necesaria una intervención para afianzar la confianza en este.

- Identificar el potencial energético local para la incorporación de sistemas AGPE principalmente colectivos. Paralelo a esto, se requiere identificar la disponibilidad de área insitu o dentro del SDL del BS para así definir la tipología del sistema y la disponibilidad del/los puntos de conexión.

- Identificar las instituciones, comunidades y operadores que participaran en las fases posteriores.

Productos propuestos:

- Identificación de restricciones legales y/o ambientales

- Informe de diagnóstico técnico-social

- Estimación preliminar de la demanda electrica y capacidad de generación

- Mapa de actores y relaciones institucionales

Cuello de botella: Desactualización o falta de certificación del ET sobre el reconocimiento del BS.

2.3.2 Fase 2- Diseño y Dimensionamiento (Redes y AGPE)

Se busca definir la solución adecuada para la normalización del sistema eléctrico y la AGPE teniendo en cuenta la normatividad vigente, características técnicas y económicas con el objetivo de asegurar la viabilidad tecnico-económica del proyecto.

Actores involucrados: OR (estructurador)

Acciones principales:

- Diseño y dimensionamiento de la red de distribución conforme al “TITULO 3 - DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS” de la Resolución MME 40117 de 2024. Se debe definir el tipo de red (aérea, subterránea o mixta), selección de los conductores los cuales deben tener blindaje para reducir las reconexiones ilegales. El MME en las últimas convocatorias ha especificado que los conductores de la red de distribución sean aislados trenzados y las acometidas con neutro concéntrico. Dado que la medición debe ser AMI, se recomienda instalar los medidores individuales en una zona donde los usuarios no puedan manipularlos y que en las viviendas de los usuarios se instalen display que les permita visualizar la información del consumo.

- Diseño y dimensionamiento de los sistemas AGPE con base en el recurso disponible, la generación mínima establecida por el MME, análisis de alternativas y los criterios de conexión establecidos por la CREG. Si el sistema se pretende instalar en el sitio de consumo se debe incluir medición bidireccional. El diseño del sistema de AGPE debe garantizar que el beneficio de la generación beneficie en igual medida a cada uno de los usuarios beneficiarios del proyecto. Se recomienda que se contemple la distribución del beneficio sea netamente a través de la tarifa.

- Se debe iniciar el proceso de la solicitud del punto de conexión conforme a lo estipulado en la Resolución 174 de 2021.  Si bien el OR es quien está realizando el dimensionamiento, no está exento de cumplir con el procedimiento de solicitud, por ello y para garantizar el mismo una vez sean finalizadas las obras, se debe ir realizando la gestión en su propia ventanilla única.

- Se deben realizar los estudios que exige el RETIE para las redes de distribución, para ello se debe hacer análisis de flujos de carga, regulación de los niveles de tensión y calidad del servicio antes y después de la normalización, coordinación de protecciones, entre otros. La regulación debe cumplir con los límites establecidos en la normatividad, 3% y 5% para la zona urbana y rural respectivamente, desde el transformador de distribución hasta el punto de conexión de la acometida.

- Diseño del Sistema de Puesta a Tierra para la red de distribución y para el sistema AGPE, para ello es importante conocer la resistividad del suelo.

- Conforme a la parte civil, se debe realizar los estudios requeridos, por ejemplo, estructurales, estudios de suelos, estudios sísmicos, etc. Con base en esto se realiza el diseño de las estructuras, vigas, cimentaciones, losas, según se requiera; se definen las propiedades del concreto y del acero para el refuerzo. Es importante tener en cuenta que se debe verificar las condiciones ambientales que influyen en las estructuras, como sismos, cargas de vientos fuertes, presiones hidrostaticas, posibles inundaciones, entre otras.

- Definición de los materiales y equipos, para ello es importante realizar un estudio de mercado conforme a las especificaciones técnicas de transformadores requeridos, conductores, protecciones, tecnología de AGPE, inversores, medición AMI, estructuras civiles, entre otras.

- Realizar el Análisis de Precios Unitarios (APU) y el presupuesto general. Este debe cumplir con los límites que el MME. Hasta la fecha, ha establecido limites sobre el porcentaje de interventoría (7%), desmonte de material (3%), Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) (25%) y servicio de RETIE (2%).

Productos propuestos:

- Memorias de cálculo eléctricas y civiles

- Planos y diagramas unifilares existente y proyectados. (Si bien es complejo establecer el calibre de los conductores de la red de distribución y de las acometidas debido a que son artesanales y no tienen una distribución planificada, es importante identificar en estos documentos, macromedidores, usuarios alimentados, red de MT, transformadores)

- Fichas tecnicas de los equipos y materiales que lo requieren

- Análisis comparativo de alternativas tecnológicas.

- Presupuesto General y AIU

- Concepto de viabilidad técnica del OR.

Cuello de botella: Disponibilidad del terrero para el sistema AGPE. Es importante que para la selección de la alternativa tecnológica se tenga en cuenta criterios como disponibilidad de terreno, costo, rendimiento, impacto ambiental y facilidad de operación.

2.3.2 Fase 3- Estructuración y Gestión del Financiamiento (PRONE)

El proposito es consolidar el proyecto y preparar la documentación para la presentación ante el MME para obtener el financiamiento.

Actores involucrados: OR (estructurador)

Acciones principales:

- Diligenciar la carta de compromiso en el formato propuesto por el MME donde se consolidan las características del proyecto (esta debe estar firmada por el representante legal).

- Presentar carta de cofinanciación (si aplica), el MME tiene un formato dispuesto para ello (esta debe estar firmada por el representante legal).

- Evaluación económica y social del sistema de AGPE, Debe realizarse un esquema de sostenibilidad donde se evidencia el costo del AOM, para ello debe especificarse la necesidad anual de mantenimientos correctivos y preventivos, el esquema de facturación y remuneración de los excedentes, y esquema de facturación si se implementa la funcionalidad “prepago”.

- Gestión ambiental, tal que se tengan licencias, permisos o conceptos ambientales cuando aplique.

- Gestión institucional, principalmente con el ente territorial para formalizar alianzas o compromisos con respecto a la intervención social, gestión de terrenos y gestión del alumbrado público.

- Formulación o adopción del Plan de acción social formulador por el MME. Si en la convocatoria el MME propone y/o estructura este plan, el OR debe comprometerse a implementarlo. De lo contrario, se recomienda como mínimo incluir los cinco momentos definidos en la Escuela de Transición Energética Justa (TEJ) por el MME y establecer los mecanismos de monitoreo social.

- Realizar comentarios al proyecto de resolución de la convocatoria a expedir por el MME. Aquí es importante que el OR con intención de presentarse, proponga u observe el proyecto de resolución con respecto a disposiciones, requisitos, cronograma de la convocatoria, variables de priorización y formatos propuestos por la entidad. Es pertinente mencionar que, si la convocatoria no lo incluye, el OR plantee que se realicen mesas de trabajo con el MME con el fin de presentar las dudas o inquietudes que surjan de la primera evaluación de la entidad, tal que, en el espacio para las subsanaciones el OR pueda atender las observaciones en los terminos solicitados.

- Radicar ante el MME en los términos definidos en la Resolución de la convocatoria, el proyecto consolidado con todos los documentos exigidos, esto solo lo pueden hacer los OR que operan en el SIN a través de su representante legal. Conviene señalar que un solo documento que no cumpla se emitirá concepto NO FAVORABLE.

- La revisión y aprobación del proyecto será realizada por el MME o por quien este designe, aqui se evalua el cumplimiento de los requisitos y la priorización según las variables definidas. Hasta la fecha, las variables obligatorias de priorización son, el menor costo por usuario y el mayor número de usuarios a beneficiar. Sin embargo, el MME puede establecer otras.

- Adjudicación de recursos por el MME; conforme a los proyectos priorizados y el presupuesto disponible de la entidad, se presentan los proyectos al CAPRONE para que este apruebe el financiamiento y defina los ejecutores de los proyectos (OR que se presentan en las convocatorias).

Productos propuestos:

- Documentos mínimos técnicos, económicos, administrativos/jurídicos establecidos en la sección “Requisitos para financiación a través del PRONE” del presente capitulo.

- Plan de inversiones quinquenal asociado al capítulo 6 o 7 de la Resolución 015 de 2018.

- Convenios interinstitucionales suscritos.

- Cronograma de ejecución del proyecto, incluyendo la etapa precontractual y contratación de obra, ejecución de la obra y liquidación.

- Resolución de la convocatoria

- Informes de evaluación emitidos por el MME.

- CAPRONE.

Cuellos de botella: Tiempos de presentación y subsanación de los proyectos. Es importante que se tengan avances significativos de las fases 1 y 2 para cuando se habrá el periodo de la convocatoria. El proyecto de resolución da indicios de lo que se va a solicitar, por tanto, se debe ir alineando la estructuración con lo allí propuesto.

2.3.4 Fase 4 - Ejecución, energización y sostenibilidad (AOM a cargo de Comunidades Energéticas u OR)

Consolida el proceso de materialización del proyecto, debido a que se articulan los recusos finacieron, sociales y técnicos para la implementación de las obras y su sostenibilidad.

Actores involucrados: OR (ejecutor y administrador de la infraestructura)

Acciones principales:

- Una vez sea suscrito el contrato con el MME, el OR debe realizar las gestiones respectivas para la suscripción del encargo fiduciario, constitución de pólizas, contratación de obra y de interventoría. Posterior a ello, en paralelo a que la construcción de la infraestructura debe realizar la gestión social requerida para garantizar la aporpiación de la normalización y el medidor individual, la conformación de la Comunidad Energética y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de la comunidad.

- Seguimiento y control a los avances de obra y acercamientos con la comunidad implementando mecanismos de participación ciudadana.

- Legalización de los usuarios con su respectivo identificador de medidor y suscripción de convenios o contratos con estos donde quede definido el esquema para la remuneración de los excedentes del sistema de AGPE.

- Entrega de la infraestructura de AGPE al prestador de servicio público que haya quedado definido en la convocatoria, en el CAPRONE o en el contrato suscrito con el MME.

- Puesta en marcha de la infraestructura de normalización y AGPE.

- Seguimiento a variables que cuantifiquen el impacto en la comunidad, entre estas se propone: reducción de perdidas, mejora en la calidad y continuidad del servicio, reducción de los costos de la tarifa y satisfacción de la comunidad.

Productos propuestos:

- Informes de avance y de interventoría

- Acta de entrega y recibo de la obra

- Informe de evaluación de impacto tecnico-social

2.3.5 Fase Transversal: Gestión social y comunitaria

Como el cuello de botella principal para le ejecución de la normalización radica en la oposición de la comunidad, se requiere implementar gestión social durante todas las fases propuestas en la metodología. Por ello en esta se determinan las condiciones sociales para la aceptación y sostenibilidad del proyecto.

Actores involucrados: OR, Entes territoriales, Lideres sociales, JAC, MME.

Acciones principales:

- Sesiones de socialización en lenguaje accesible teniendo en cuenta la caracterización sociodemográfica de los usuarios. Se deben abordar temas como: qué es la normalización, implicaciones en el barrio, cuánto podría costar el servicio, cómo funciona el AGPE, qué impacto tiene en la factura, importancia de los hábitos de consumo, aplicación de subsidios, entre otros. La información clara sobre la tarifa es el factor que más influye en la resistencia inicial, según los 20 expertos consultados.

- Identificar y vincular activamente a los líderes que tienen una influencia en los demás usuarios.

- En concertación con los usuarios, se debe definir el tratamiento de las deudas históricas. Sin condonación o refinanciación clara, la normalización empieza con una carga económica que las comunidades no quieren aceptar.

- Gestionar las situaciones temporales que surgen en la construcción de las obras como cortes temporales de energía, ruido, daños a bienes privados y adaptación de las redes internas de las viviendas.

- Monitorear el recaudo durante los primeros seis meses una vez concluidas las obras y gestionar el subsidio correspondiente a “Zonas de difícil gestión” si el recaudo no mejora progresivamente.

- Realizar un refuerzo a las capacidades técnicas de los usuarios con respecto al mantenimiento preventivo del sistema de AGPE.

Cuellos de botella: La presencia de usuarios con procesos productivos dentro del BS o con índices altos de consumo fomentan el acceso informal, por tanto, es importante reconocerlos y establecer una intervención social diferenciadora.

2.4 Análisis de replicabilidad y recomendaciones

La ruta metodológica desarrollada anteriormente es replicable a todos los BS del SIN debido a que su estructura no depende estrictamente de las condiciones geográficas exclusivas para el Caribe, por el contrario, el factor preponderante es el marco normativo de carácter nacional existente (Ley 1715, Resoluciones CREG, fondo PRONE, PND).

### 2.4.1. Criterios de Replicabilidad

Para que esta metodología sea aplicada en otros casos de estudio, se deben considerar los siguientes pilares:

- Normativa transversal: La integración de sistemas de AGPE a la normalización de redes es aplicable en cualquier zona clasificada como barrio subnormal o área rural de difícil gestión, siempre que se cumpla con los requisitos de la Resolución 174 de 2021, los estándares del RETIE y/o la normatividad que le aplique a estos sistemas.

- Escalabilidad Financiera: El uso del fondo para la normalización permite que comunidades de estratos 1 y 2, que históricamente han tenido carteras de difícil cobro para los Operadores de Red (OR), se conviertan en usuarios legalizados y técnicamente eficientes, no hay restricciones geográficas o sociales, y no existe una focalización del programa PRONE.

2.4.2. Recomendaciones

- Se recomienda al MME que se exija informes de impacto anuales posterior a la energización, con indicadores de recaudo, calidad del servicio, estado del AGPE y satisfacción comunitaria. Esto con el fin de que se tenga en cuenta los resultados favorables para las condiciones de participación o adjudicación de recursos a los OR que anteriormente hayan ejecutado proyectos.

Asimismo, también se recomienda que una de las variables de priorización sea un documento remitido por el OR donde se evidencie que las comunidades beneficiarias conocen de que trata el proyecto y el impacto tarifario que esto conlleva.

Por otra parte, se recomienda que en los pisos térmicos templado y frio no sea de obligatoria inclusión los sistemas de AGPE en los proyectos que presenten los OR en esas áreas de influencia.

- A los OR del territorio nacional se les recomienda iniciar la gestión de certificaciones en la vigencia anterior a la presentación de los proyectos en las convocatorias expedidas por el MME, teniendo en cuenta que generalmente se realizan dos en el año, una en cada semestre. Aunado a esto, un diagnóstico efectivo de la comunidad donde se identifique la posición del usuario a la normalización con el fin de evitar oposición por parte de esta en la fase de ejecución del proyecto.

Finalmente, se recomienda que todos los documentos presentados en las convocatorias sean concordantes. Se evidenció en las evaluaciones publicadas por el MME, que se presentaban muchos errores de digitación, información incompleta, modificación de los formatos exigidos por la entidad, doble contabilidad en los presupuestos, relación en la cantidad de usuarios que no coincidían con la certificación de la alcaldía y esquemas de sostenibilidad mal planteados.

- Se recomienda que los OR, el MME y los entes territoriales realicen socializaciones, capacitaciones y/o mesas de trabajo con la comunidad en el primer año después de finalizadas las ejecuciones de las obras para reforzar la orientación en temas como medidas de eficiencia pasivas y activas, uso y gestión eficiente de la energía, cadena de valor de la energía, costo de la energía según la hora de consumo, interpretación de los datos de consumo en el medidor, esquema de subsidios, entre otros.

- Conclusiones

El cierre de esta monografía se realiza mediante este capítulo con las conclusiones principales en torno al objetivo general y los objetivos específicos abordados a lo largo del documento, y las líneas de investigación futura que este trabajo deja planteadas.

3.1 Conclusiones

- Garantizar el consumo básico de subsistencia se ve limitado por la potencia máxima que puede declarar un sistema AGPE según la normatividad vigente, especialmente cuando su ubicación se requiere en el sitio de consumo. Esto se debe a dos factores: primero, si este es conectado en los transformadores de BT dimensionados en la normalización, no se puede garantizar la generación para todos los usuarios atendidos en este punto; y segundo porque si se optara por la tipología tipo granja, la disponibilidad del terreno se convierte en un cuello de botella porque muy posiblemente los usuarios no cuentes con uno de estos.

- Dadas las limitaciones de potencia disponible en los puntos de conexión y espacio en los sitios de consumo identificadas en el análisis anterior, se propone la autogeneración remota como la alternativa técnica más viable. No obstante, esto requiere articulación institucional con el sector público o privado en el entendido de que los terrenos tendrían que ser aportados al estado por la persona natural o jurídica que pretenda darlos en uso y goce del proyecto, mínimo hasta la finalización de su vida útil. En las observaciones realizadas por la ciudadanía al proyecto de resolución de la convocatoria 001, se evidencia que otra de las alternativas viables para garantizar este consumo básico es a través de sistemas individuales, sin embargo, hasta la fecha, en las convocatorias se ha limitado esta tipología.

- Para que el esquema de sostenibilidad sea eficiente cuando el AOM lo pretenda asumir una Comunidad Energética, el análisis de alternativas debe tener en cuenta que la tecnología seleccionada sea lo menos compleja posible para que la población, sin que este sea el factor preponderante frente al potencial energético, el LCOE o la afectación ambiental.

- Se observo que para garantizar la sostenibilidad del sistema de AGPE se debe lograr mínimo una generación de 153 kWh-mes, ya que como se evidencia, si este valor es inferior, el usuario seguirá viendo una reducción en la tarifa, pero asociado al esquema de subsidios creados en la Ley 142.

- Los proyectos con una incidencia directa sobre los usuarios residenciales de estratos bajos y que están relacionados directamente a la prestación de servicios públicos domiciliarios y que podrían generar una modificación en la facturación manejada históricamente por estos, requiere de un acompañamiento social fuerte que garantice el éxito y el funcionamiento a lo largo de la vida útil de este tipo de infraestructura. Así mismo, también requiere de la articulación con entidades externas a los prestadores de servicio y del estado.

- Los sistemas de medición individuales y las funcionalidades de la medición avanzada, entre ellas la prepago, no solo permiten mejorar la gestión del consumo de energía, sino que tiene una connotación social ya que incide en la percepción del usuario sobre los hábitos de consumo y sobre uso eficiente y gestión de la energía.

- La región del Caribe es crítica en los procesos de normalización independientemente de si es el estado o el OR quien aborda la problemática. Primero, porque es el área donde mayor se presenta este fenómeno y segundo porque el consumo energético es más elevado, sumado a las condiciones de pobreza y bajo nivel educativo.

3.2. Líneas de Investigación

Cómo extensión de esta monografía, se proponen las siguientes líneas de investigación:

- Modificación de los esquemas de subsidios existentes, con el fin de que estos tengan en cuenta la inversión realizada por el estado a través de proyectos financiados por fondos y programas incluido el abordado en esta monografía (PRONE).

- Propuestas entorno a la remuneración vía tarifa para los prestadores de servicio público que realicen la actividad de AOM de los sistemas de AGPE financiados con recursos públicos y privados ya que actualmente no se encuentra regulado por la CREG.

- Análisis y posible modificación sobre el Proyecto de Resolución 701_92 de 2025 expedido por la CREG relacionada a la regulación de los sistemas de autogeneración remota.

- Realizar un Plan de Normalización de Redes Eléctricas en el país, ya que si bien actualmente el MME cuenta con el Plan Nacional de Electrificación Rural que asocia acciones sobre el PRONE y la UPME realiza Planes Indicativos de Expansión de la Cobertura, no está claro cómo se aborda la subnormalidad. Esto debido a que es un fenómeno que, dadas las condiciones socioeconómicas de Colombia, el crecimiento poblacional y los conflictos armados no se va a reducir si no se realiza una intervención planificada, y focalizada.